## NASLOVNICA
ZGRADA: Stambena zgrada Savska cesta 9, 11, 10 000 Zagreb
INVESTITOR: Stanari stambene zgrade Savska cesta 9, 11, Zagreb
PROJEKTANT: Zlatomir Ranković, dig. ITD Nekretnine d.o.o., Petar Babić, dia, Laterna-projekt d.o.o.
PROJEKTANT SURADNIK: Andrej Došen, mag.ing.arh., SAAD arhitekti d.o.o.
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA
ZAMJENA POKROVA RAVNOG I KOSOG KROVA
NAPOMENA: Ovaj elaborat i troškovnik se bave samo zamjenom pokrova krova, a ne zamjenom krovne konstrukcije, krovnih prozora ili dijelova pročelja.
NAPOMENA 2: Sve količine izvođač je dužan provjeriti u naravi prije davanja ponude, moguća su manja odstupanja u količinama, radi nemogućnosti detaljne izmjere za KOSI KROV.
NAPOMENA 3: Ravne krovne terase (vidljive na fotografijama u projektu), prekrivene betonskim kockama se ne obrađuju ovim troškovnikom- prema kazivanju predstavnice stanara, na njima su recentno zamjenjeni pokrovi. Ovim troškovnikom, nisu obrađeni pokrov kućice lifta na broju Savska cesta 11 (recentno zamjenjen pokrov)
NAPOMENA 4: Ovaj troškovnik ne obuhvaća zamjenu krovnih prozora, niti dobavu novog limenog opšava oko krovnih prozora (pod pretpostavkom da je isti moguće zadržati). Ukoliko izvođač prilikom izvida zaključi da je nužno mijenjati te opšave, u dogovoru sa projektantom, isti je dužan uključiti ih u ponudu.
NAPOMENA 5: Toplinska izolacija se zamjenjuje, ukoliko se ustanovi da je na krovu postojala stara toplinska izolacija. Nije dozvoljeno povisivati slojeve krova
Zagreb, siječanj 2022.

## OPĆI UVJETI
ITD Nekretnine d.o.o., SAAD Arhitekti d.o.o., Laterna-projekt d.o.o. | GRAĐEVINA | Stambena zgrada Savska cesta 9, 11, Zagreb
Troškovnik građevinskih radova- zamjena pokrova krova | INVESTITOR | Stanari stambene zgrade Savska cesta 9, 11, Zagreb
OPĆI UVJETI
Troškovnik je sastavni dio projektnog elaborata. Ukoliko iz bilo kojeg razloga dođe do odstupanja od podataka iz troškovnika u odnosu na podatke iz nacrta, mjerodavni su podaci iz nacrta.
Uz opće uvjete ovog troškovnika, neophodno je pratiti tehnički opis. Davanjem ponude izvođač u cijelosti usvaja ovaj troškovnik, te pristaje i obvezuje se da će u potpunosti udovoljiti njegovim uvjetima. Prije davanja ponude, izvođač je dužan pregledati troškovnik i usporediti količine iz troškovnika s količinama iz nacrta te provjeriti da li su svi radovi obuhvaćeni troškovnikom.
Izvođačeva je obveza, da projektanta obavijesti i upozori na uočene proturječnosti i nedostatke u tehničkoj dokumentaciji. Prije početka radova, izvođač je dužan obratiti se predstavniku naručitelja, koji će dati upute i objašnjenja u vezi pojedinih radova.
Sve eventualne nejasnoće, izvođač je dužan razjasniti dogovorno s projektantima prije podnošenja ponude, jer naknadne primjedbe, u tom smislu, neće biti uvažene.
Izvođač je dužan pregledati sve prethodne radove koji su u svezi s pojedinim radom (podloge, zidovi i sl.), te ukoliko ustanovi da na prethodnim radovima ima nedostataka i grešaka u pogledu materijala ili izvedbe, a koje bi mogle utjecati na izvedbu radova, dužan je o tome pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera, kako bi nedostaci bili na vrijeme otklonjeni.
Izvođač je dužan za sve stavke troškovnika projektantu i predstavnicima stanara predočiti uzorke, kvalitetu i eventualne ateste. Nadzorni inženjer dužan je pregledati materijal, način rada i izvršene radove, te upozoriti na sve što ne odgovara glede materijala, propisa, izvedbe ili ugovorenih uvjeta, a što je izvođač dužan izmijeniti, odnosno ispraviti o svom trošku. Prije glavnog tehničkog prijema zgrade, izvođač, predstavnici stanara i nadzorni inženjer izvršit će interni pregled kvalitete i izmjere količina izvedenih radova.
Cijene date u ponudi, za određenu vrstu radova, ne mogu se povisiti obzirom na mjesto izvođenja (visina, katnost, veličina prostorije i sl.). Neće se priznavati nikakvi vantroškovnički radovi za koje nije s naručiteljem unaprijed ugovorena cijena. Svi ostali tehnički uvjeti obuhvaćeni su u pojedinim dijelovima troškovnika, za svaku vrstu radova, a izvođač je dužan pridržavati se svih navedenih uvjeta.
Sve promjene koje bi nastale u ovom troškovniku kod sklapanja ugovora, treba na zajedničkom sastanku dogovoriti s projektantom građevine, predstavnicima stanara, te ih unijeti u dopunu ugovora (troškovnika). Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti materijal, rad, skele, oplate, izmjere i faktor:
MATERIJAL Podrazumijeva cijenu glavnog i pomoćnog materijala, sva spojna sredstva, naknadu za alat, transportne troškove i cijenu davanja uzoraka na ispitivanje (ukoliko je ispitivanje propisano).
SKELE U jediničnu cijenu pojedinog rada ulaze sve vrste skela, bez obzira na visinu, uključivo i fasadne skele za obradu fasade, osim ako skela nije drugačije propisana u stavci troškovnika. Pod pojmom skela podrazumijevaju se i prilazni mostovi, ograde, spojni materijal i sl. Kod zemljanih radova u jedinične cijene ulaze razupore i mostovi za prebacivanje kod većih dubina. Izvođač građevinskih radova stavlja skele na upotrebu izvođačima obrtničkih radova besplatno, a troškovi ulaze u faktor.
OPLATE U cijenu oplate uključena su sva podupiranja, izvedba prodora, šliceva, utora i sl. Izrada, postava i skidanje oplate, kvašenje oplate prije betoniranja, te premazi oplate.
IZMJERE Ukoliko nije u pojedinoj stavci ili u općim uvjetima grupe radova drugačije naznačeno, obračun radova treba vršiti prema važećim normama u građevinarstvu.
FAKTOR U jediničnu cijenu radne snage izvođač mora zaračunati faktor po posljednjim propisima i instrumentima na osnovi zakonskih propisa. Izvođač treba faktorom obuhvatiti slijedeće radove koji se neće zasebno platiti bilo kao troškovnička stavka, bilo kao naknadni rad: – nalaganje temelja prije iskopa, – sve troškove i režijske sate, osim ako su predviđeni troškovnikom ili odobreni od nadzornog inženjera,
– sva ispitivanja materijala, – uređenje gradilišta po završetku radova s otklanjanjem svih otpadaka, ostataka građevinskog materijala, ambalaže i sl.
– pomoćne građevine i sl. – uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe, – skele koje se daju besplatno obrtnicima na korištenje, – osiguranje građevine i radnika, – sve radove propisane za primjenu propisa o zaštiti na radu.
Svi radovi i materijali, kao i finalni građevinski proizvodi moraju u potpunosti zadovoljiti zahtjeve važećih normi. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoje norme, kvalitetu treba dokazati atestima Zavoda za ispitivanje materijala.
Ukoliko izvođač nađe ekonomičnije rješenje za izvođenje pojedinih vrsta radova, a koje neće ići na štetu kvalitete, funkcije, estetike i arhitektonske koncepcije građevine, može dotične radove izvesti po svom rješenju, uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera.
Ovim troškovnikom nije obuhvaćeno uređenje terena oko građevine (hortikultura, prilazne rampe I slično), kao niti izrada drenažnih slojeva istih, te eventualne izolacije vanjske strane zidova u tlu.
Ovim općim napomenama nisu obuhvaćeni instalaterski radovi.

## I RID
| ITD Nekretnine d.o.o., SAAD Arhitekti d.o.o., Laterna-projekt d.o.o. | GRAĐEVINA | Stambena zgrada Savska cesta 9, 11, Zagreb
| Troškovnik građevinskih radova- zamjena pokrova krova | INVESTITOR | Stanari stambene zgrade Savska cesta 9, 11, Zagreb
BROJ STAVKE | SADRŽAJ STAVKE | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
GRAĐEVINSKI RADOVI
I | RUŠENJE I DEMONTAŽA
OPĆI UVJETI | Uklanjanju (rušenju) građevine će se pristupiti kada se izvrše sve pripreme, sva potrebna rasterećenja i potrebna osiguranja. Izvoditi prema projektu rušenja i demontaže i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu u građevinarstvu. Moguće je tražiti paušalnu cijenu nakon uvida izvođača u građevinu (ili dio građevine) koja se ruši. Jedinična cijena uključuje: postavu i skidanje radne skele, sve posredne i neposredne troškove za materijal, rad, transporte, alat, građevinske strojeve, čišćenje gradilišta tokom i nakon izvedbe, nadoknadu za eventualne štete nastale iz nepažnje, striktnu primjenu mjera zaštite na radu u građevinarstvu.
Napomena: POSTOJI MOGUĆNOST MONTAŽE KOSOG LIFTA PREMA DVORIŠTU, TE PRIVREMENOG SKLADIŠTENJA ŠUTE. POSTOJI MOGUĆNOST PARKIRANJA U DVORIŠTU. OVE DVIJE STAVKE DOGOVORITI SA PREDSTAVNICAMA STANARA PRIJE DAVANJE PONUDE.(UKOLIKO NE POSTOJI MOGUĆNOST MONTAŽE LIFTA, ODNOŠENJE ŠUTE VRŠI SE KROZ STUBIŠTE. UKOLIKO NE POSTOJI MOGUĆNOST PARKINGA, NUDITI ZAKUP 1-2 PARKIRNA MJESTA U BLIZINI (I ISHOĐENJE ZAKUPA). DOGOVOR PRIJE DAVANJA PONUDE.
1. | Organizacija gradilišta: zaštita svih podova i rukohvata stubišta, prijava gradilišta, svakodnevno metenje nakon kraja radova, te završno čišćenje stubišta i krova nakon kraja radova. NAPOMENA: STANARI NE DOZVOLJAVAJU KORIŠTENJE LIFTA ZA RADOVE.
| Nuditi komplet | komplet | 1 |  | 0
2. | POSTAVA CJEVASTE SKELE, SA DRVENIM ILI LIMENIM HORIZONTALAMA, UZ PREDNJE PROČELJE, RADI ZAMJENE POKROVA KOSOG KROVA. SKELA SE POSTAVLJA UZDUŽ KOSOG DIJELA KROVA, PREDNJE PROČELJE- SAVSKA. U PONUDU UKLJUČITI PROJEKT SKELE, TE ISHOĐENJE SVIH DOZVOLA ZA POSTAVU ISTE (GRAD ZAGREB, KONZERVATORI). U PONUDU UKLJUČITI I DEMONTAŽU SKELE, TE KRPANJE RUPA NA FASADI. PREDVIĐENO VRIJEME RADOVA= 60 DANA. UKOLIKO JE MOGUĆA IZVEDBA POKROVA KROVA BEZ SKELE, NE NUDITI OVU STAVKU. NAPOMENA: STANARI NE DOZVOLJAVAJU KORIŠTENJE LIFTA ZA RADOVE.
| Nuditi komplet, PREMA IZVIDU | komplet | 1 |  | 0
3 | UKLANJANJE POKROVA RAVNOG KROVA T2, (neprohodni ravni krov), do stabilne podloge. Uklanja se šljunak, te bitumenska ljepenka- provjera sloja ispod- betonska ploča ili dodatni slojevi?). Deponiranje šute na gradski deponij. Privremena zaštita od atmosferilija do postave novog pokrova krova.
| Obračun po m2, nuditi prema izvidu. Obavezno dogovor nakon otkrivanja slojeva, da se otkrije na kojem nivou je stabilna podloga | m2 | 43 |  | 0
4 | UKLANJANJE POKROVA KOSOG KROVA K1, K2, K3 (šindre), do stabilne podloge (jedna krovna kućica je obnovljena, sa nje se ne uklanja šindra). Deponiranje šute na gradski deponij. Privremena zaštita od atmosferilija do postave novog pokrova krova.
| Obračun po m2, nuditi prema izvidu | m2 | 141 |  | 0
5 | Demontaža postojećih oluka (žlijebova) uz kosi krov (cca 20m'), limova uz dimnjake, krovne kućice, te prema kosom krovu (cca 47m'), opšava kućice lifta (cca 10m'), te oluka uz ravni krov (cca 8m'), sljemenog opšava iznad kosog krova (cca 8m'), horizontalni oluk uz kućicu lifta, vertikalni oluk uz kućicu lifta, duljine cca 3m, deponiranje na gradski deponij. UKOLIKO SE NEKI OD LIMOVA MOGU ZADRŽATI, UPOZORITI NAKON PREGLEDA KROVA, prije davanja ponude. (IZNAD JEDNE KUĆICE LIFTA I KROVNE KUĆICE-K5 I T5 JE PROMJENJEN POKROV, NJEGA SE NE DIRA)
| Nuditi komplet, PREMA IZVIDU | komplet | 1 |  | 0
6 | Odpajanje cca 22m' gromobrana, deponiranje na gradski deponij- ako su gromobrani u dobrom stanju, dogovor sa nadzornim inžinjerom, oko ponovne montaže (VTR)
| Nuditi komplet, PREMA IZVIDU | komplet | 1 |  | 0
7 | Demontaža snjegobrana na kosom krovu, deponiranje na gradski deponij.
| Nuditi komplet, PREMA IZVIDU | komplet | 1 |  | 0
8 | Demontaža i deponiranje cca 30-50% dasaka sa kosog krova K1, K2, K3- prilikom raskrivanja krova, dogovor ako je potrebno ukloniti više ili manje dasaka.
| Obračun po m2, PREMA IZVIDU | m2 | 70 |  | 0
9 | UKLANJANJE POKROVA RAVNOG KROVA, kućice lifta- T4, na broju Savska 9. Demontaža postojećeg pokrova do stabilne podloge (AB ploče?). Deponiranje šute na gradski deponij. Privremena zaštita od atmosferilija do postave novog pokrova krova.
| Obračun po m2, PREMA IZVIDU | m2 | 24 |  | 0
I | UKUPNO - RUŠENJE I DEMONTAŽA (EUR, bez PDV-a): |  |  |  | 0

## II GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RAD
| ITD Nekretnine d.o.o., SAAD Arhitekti d.o.o., Laterna-projekt d.o.o. | GRAĐEVINA | Stambena zgrada Savska cesta 9, 11, Zagreb
| Troškovnik građevinskih radova- zamjena pokrova krova | INVESTITOR | Stanari stambene zgrade Savska cesta 9, 11, Zagreb
BROJ STAVKE | SADRŽAJ STAVKE | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
II | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
Napomena:
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pričvrsni materijal, sekundarne potrebne podkonstrukcije, razradu detalja u fazi izvođenja, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, izrada u skladu detaljnim izmjerama na licu mjesta, preporuci proizvođača primjenjenog materijala i dodatnoj uputi projektanta. Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove koji su ugrađeni prije oblaganja se ne obračunavaju, a prekidi rada ukalkulirani su u jed. cijene.
LIMARSKI RADOVI SE IMAJU IZVESTI U ISTOM TONU KAO I POSTOJEĆA LIMARIJA.
Jedinična cijena sadrži: -uzimanje mjera na objektu, -pregled izvedenih podloga, -dobavu osnovnog i pomoćnog materijala, -rad u radionici i na montaži sa svim pripomoćima, -cinčanje ili miniziranje čeličnih dijelova-doprema do mjesta ugradbe, -čišćenje po završenom poslu sa odvozom materijala, -poduzimanje svih mjera zaštite na radu. Krovopokrivačke radove planirati i izvoditi u periodu kada se ne očekuju veće oborine. Radove izvesti u najkraćem mogućem roku. Pripremiti potrebnu količinu zaštitne folije za prekrivanje čitavog krovišta u slučaju potrebe. Privremeno prekrivanje folijom i učvršćenje iste uključiti u cijene troškovničkih stavki.
1 | LIMARSKI RADOVI: oluk ravnog krova- na lift kućici T9: dobava i postava horizontalnog oluka, tj žlijeba, kvadratnog presjeka (sličnog postojećem), duljine 550cm, cijevi iz cinkotit lima, d = 0.60 mm. U ponudu uključiti oluk, sav spojni materijal za montažu (nehrđajući!), spajanje na postojeći vertikalni oluk.
| Nuditi komplet | m' | 5.5 |  | 0
2 | LIMARSKI RADOVI: oluk ravnog krova: dobava i postava horizontalnog oluka (žlijeba) kvadratnog presjeka (sličnog postojećem), duljine 16m, cijevi iz cinkotit lima (pocinčani lim), d = 0.60 mm. U ponudu uključiti oluk, sav spojni materijal za montažu (nehrđajući!), spajanje na postojeći vertikalni oluk.
| Nuditi po m', obračun po stvarno ugrađenim količinama | m' | 8 |  | 0
3 | LIMARSKI RADOVI: opšav spoja zida i kosog krova- dobava i postava pocinčanog lima, razvijene širine 50cm, d=60mm, skrojenog prema formi krova, duljine cca 9m sa preklopima. U ponudu uključiti sav spojni materijal (nehrđajući).
| Nuditi po m', obračun po stvarno ugrađenim količinama | m' | 9 |  | 0
4 | LIMARSKI RADOVI: opšav dimnjaka i krovnih kućica na kosom krovu, spoja sa susjednim zgradama). Ukupno 6700cm'. Dobava i ugradnja opšavnih limova, cijevi iz cinkotit (pocinčanog) lima, d= 0,60mm, širina 30cm (15+15), oblikovanje prema dimnjacima i spojevima. Nuditi sav potreban materijal za montažu i brtvljenje! (sav materijal - nehrđajući). Krovne kućice- opšavi se zadržavaju? - dogovor sa izvođačem prije davanja konačne ponude.
| Nuditi po m', obračun po stvarno ugrađenim količinama | m' | 34 |  | 0
5 | Zamjena cca 1200cm gromobranske trake koja je zahrđala. U ovu stavku ulazi uklanjanje postojeće trake i pričvrsnica, te dobava i montaža nove gromobranske trake- uz kućicu sa liftom na broju 11 te na još 2 pozicije.
| Nuditi komplet radova po m', ALI PREGLED PRIJE DAVANJA PONUDE, obračun po stvarno ugrađenim količinama | m' | 6 |  | 0
6 | ODVODI NA RAVNOM KROVU T2: demontaža postojećih odvoda, deponiranje na gradski deponij. Dobava i montaža tipskih odvoda (u tipu Sika Gully PVC odvoda sa kapom- ili jednakovrijedni). U ponudu uključiti sav materijal potreban za montažu sifona i njegovo učvršćivanje u krov, te pričvršćivanje na postojeći odvod u slojevima krova.
| Nuditi komplet- 1 sifon. Na krovu su 2 sifona | komplet | 1 |  | 0
7 | LIMARSKI RADOVI: opšav kućice lifta na broju Savska 9, T4 dobava i postava pocinčanog lima, razvijene širine 30cm, d=60mm, skrojenog prema formi krova, ukupne duljine 2100cm. U ponudu uključiti sav spojni materijal (nehrđajući). DOGOVOR OKO OVE STAVKE PRIJE IZVOĐENJA- POKROV SE NE MIJENJA, ALI OPŠAV JE DOTRAJAO
| Nuditi po m', obračun po stvarno ugrađenim količinama | m' | 21 |  | 0
8 | LIMARSKI RADOVI: opšav ravnog krova prema oluku. dobava i postava pocinčanog lima, razvijene širine 30cm, d=60mm, skrojenog prema formi krova, ukupne duljine 800cm. U ponudu uključiti sav spojni materijal (nehrđajući).
| Nuditi po m', obračun po stvarno ugrađenim količinama | m' | 8 |  | 0
9 | LIMARSKI RADOVI: ravni krov T2- galvanizirani kaširani lim (spoj sa kućicama, spoj sa dimnjacima) - 2000cm dimnjaci- 4 dimnjaka na ravnom krovu i 1200cm lim uz spoj sa zgradom. Dobava i postava galvaniziranog kaširanog lima širine 30cm, postava uz spojeve ravnog krova sa zidovima ili dimnjacima, varenje izolacije. Nuditi lim u tipu Sikaplan® Metal PVC ili jednakovrijedni (galvanizirani metalni lim kaširan s 0,8 mm Sikaplan® S Polivinil klorid (PVC) krovnom hidroizolacijskom membranom, ili jednakovrijedni.). Spajanje vrućim zrakom. UKUPNO 1600cm
| Nuditi po m', obračun po stvarno ugrađenim količinama | m' | 16 |  | 0
10 | LIMARSKI RADOVI: vertikalni oluk (cijev) uz lift kućicu- dobava i postava novog vertikalnog oluka kvadratnog presjeka (pocinčani lim), uz lift kućicu, ukupne duljine 320cm. Nuditi se elementom za spoj na horizontalni oluk.
| Nuditi po m', obračun po stvarno ugrađenim količinama | m' | 3.2 |  | 0
11 | LIMARSKI RADOVI: dobava i montaža snjegobrana (boja lima- antracit) na kosom krovu, u duljini 4200cm. Uključeni su odgovarajući vijci,te odgovarajuće brtvilo. Snjegobrani su izrađeni od vruče cinčanog obojenog čeličnog lima debljine 0,6 mm (obrada lima kao krovni pokrov). DOGOVOR AKO SE ISTI MOGU PONOVNO VRATITI (UKOLIKO SU U DOBROM STANJU)
| Nuditi po m', obračun po stvarno ugrađenim količinama | m' | 21 |  | 0
12 | LIMARSKI RADOVI: oluk na kosom krovu- dobava i montaža oluka kvadratnog presjeka, spajanje na postojeće vertikalne oluke (uključiti spojne elemente u ponudu). Boja lima- antracit, slična limenom krovu). Duljina oluka 4100cm + preklopi
| Nuditi komplet radova po m', obračun po stvarno ugrađenim količinama | m' | 21 |  | 0
13 | DAŠČANI RADOVI: Dobava i montaža krovnih dasaka na cca 140m2 KOSOG KROVA. Oplata je od jelove neblanjane daske debljine 24 mm. Pričvršćenje izvesti sa pocinčanim čavlima. Premazi zaštitnim fungicidno - biocidnim premazom. Premaz je obavezno toniran u adekvatnoj boji radi mogućnosti kontrole izvedenog rada.
| Obračun po m2, stvarno stanje odrediti nakon demontaže krova | m2 | 70 |  | 0
14 | KOSI KROV (i kosa krovna kućica) (bez krovne kućice na broju 11- K5, koji je recentno obnovljen): postava kosog krova, u dolje navedenim slojevima. Prethodno provjera postojećih dasaka. Nuditi sav rad i materijal potreban za izvedbu stavke: 1. Polaganje folije - hidroizolacije (tip TYVEC ili sl.) preko daščane oplate. Preklopi se ne računaju. Postava strogo prema uputstvu proizvođača proizvoda. 2. Dobava i postava dvostrukih letava (letve i kontraletve) na daščanu oplatu sa hidroizolacijom. U cijeni obuhvatiti: a b letve, dim. 3/5 cm - na svakom rogu letve, dim. 3/5 cm - na razmaku od 40 cm (za prihvat lima) Postava prema uputi proizvođača lima 3. Dobava i montaža ravnih vlaknocementnih ploča dim cca 44x40cm, debljina cca 0,6cm. Ploče se postavljaju okomito (VODORAVNO, NE ROMB). Ploče u tipu ESAL ili sličan, u tonu Vulcanit (antracit) ili sličan, prema odobrenju projektanta i Konzervatorskog odjela u Zagrebu (dolje na fotografiji prijedlog načina slaganja i tona- ali ravno slaganje). U ovoj stavci nuditi sav potreban materijal i rad potreban za izvedbu završnog sloja pokrova. Uračunati i preklope.
| Obračun po m2, mjere očitane sa arhivskih nacrta | m2 | 141 |  | 0
15 | Ravni krov- neprohodna krovna terasa: POSTAVA RAVNOG KROVA T2 U SLJEDEĆIM SLOJEVIMA, U TIPU SIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNI. NUDITI SAV MATERIJAL POTREBAN ZA IZVEDBU STAVKE. RAČUNATO JE 10% VIŠE MATERIJALA, RADI UZDIZANJA ILI PODVLAČENJA IZOLACIJE: Sloj 1: parna brana na očišćenu ab konstrukciju: Parna brana u tipu: Sarnavap® 5000 E SA ili Sika® BituSeal T-230 PA ili jednakovrijedan, dobava i postava. Postava prema uputama proizvođača, od strane ovlaštenih izvođača. U ponudu uključiti i mjestimično čišćenje, štemanje zaostataka do ravne podloge na ab konstrukciji. Sloj 2: Toplinska izolacija u tipu: Toplinska izolacija XPS / EPS ili Sikatherm® PIR, min 8cm, ili jednakovrijedan. Moguće izvesti u dva sloja, npr 8cm + 4cm izolacije u padu. POTREBNO JE POSTIĆI PADOVE PREMA žljebovima i sifonima na krovu. Uključiti sav potreban materijal u cijenu.DOGOVOR OKO STAVKE- NE POVISUJU SE SLOJEVI-POD Sloj 3: Razdjelni sloj u tipu Sika Glassmat G120 ili jednakovrijedan, dobava i postava. Postava prema uputama proizvođača, od strane ovlaštenih izvođača. Sloj 4: PVC membrana Sikaplan® SGmA ili jednakovrijedan, dobava i postava. Postava prema uputama proizvođača, od strane ovlaštenih izvođača. Sloj 5: Zaštitni sloj Sika geotekstil 300 ili jednakovrijedan, dobava i postava. Postava prema uputama proizvođača, od strane ovlaštenih izvođača. Sloj 5: Sloj batude- dobava i postave isprane batude, granulat za ravne krovove (16-32mm), ravnomjerno raspoređivanje. Pripaziti na 2 pozicije gdje postoji prodor za slivnike (sifone).
VAŽNO, NAPOMENA: ukoliko se prilikom demontaže ustanovi da na kosom krovu postoji toplinska izolacija ispod kosog krova, tada je potrebno na kosom krovu predvidjeti toplinsku izolaciju (kao i u gornjoj stavci). Ukoliko ista ne postoji, tad se montiraju samo sendvič paneli, bez dodatne toplinske izolacije.
| Obračun po m2, izvid prije davanja ponude i izmjera | m2 | 44 |  | 0
16 | Ravni krov iznad lifta T4: POSTAVA RAVNOG KROVA U SLJEDEĆIM SLOJEVIMA, U TIPU SIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNI. NUDITI SAV MATERIJAL POTREBAN ZA IZVEDBU STAVKE. RAČUNATO JE 10% VIŠE MATERIJALA, RADI UZDIZANJA ILI PODVLAČENJA IZOLACIJE: Sloj 1: parna brana na očišćenu ab konstrukciju: Univerzalna krovna folija – Dvoslojna parna brana. Postava prema uputama proizvođača, od strane ovlaštenih izvođača. U ponudu uključiti i mjestimično čišćenje, štemanje zaostataka do ravne podloge na ab konstrukciji. POTREBNO JE PROVJERITI provjeriti ako pad postojećih slojeva zadovoljava, PRIJE POSTAVE HIDROIZOLACIJE, AKO NE, DOGOVOR OKO IZVOĐENJA PADOVA (TOPLINSKA IZOLACIJA ILI ESTRIH) Sloj 2: Zaštitni sloj Sika geotekstil 300 ili jednakovrijedan, dobava i postava. Postava prema uputama proizvođača, od strane ovlaštenih izvođača. Sloj 5: Sloj batude- dobava i postave isprane batude, granulat za ravne krovove (16-32mm), ravnomjerno raspoređivanje. Dogovor, nakon demontaže postojećeg krova, ako je potrebna dodatna hidroizolacija.
| Obračun po m2, izvid prije davanja ponude i izmjera | m2 | 26 |  | 0
17 | OPCIJA: DOBAVA I POSTAVA MINERALNE VUNE- 10CM, rockwool ili jednakovrijedna- IZOLACIJA ZA KOSI KROV (NUDITI ODVOJENO OD PONUDE
| Obračun po m2, izvid prije davanja ponude i izmjera | m2 | 141 |  | 0
18 | OPCIJA: DOBAVA I POSTAVA xps izolacije- 10cm- IZOLACIJA ZA RAVNI KROV (NUDITI ODVOJENO OD PONUDE
| Obračun po m2, izvid prije davanja ponude i izmjera | m2 | 44 |  | 0
II | UKUPNO - GRAĐEVINSKI, INSTALATERSKI I OBRTNIČKI RADOVI (EUR), bez PDV-a: |  |  |  | 0

## REK
| ITD Nekretnine d.o.o., SAAD Arhitekti d.o.o., Laterna-projekt d.o.o. | GRAĐEVINA | Stambena zgrada Savska cesta 9, 11, Zagreb
| Troškovnik građevinskih radova- zamjena pokrova krova | INVESTITOR | Stanari stambene zgrade Savska cesta 9, 11, Zagreb
BROJ STAVKE | SADRŽAJ STAVKE |  |  | UKUPNA CIJENA (Kn)
0 | REKAPITULACIJA
I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
II | GRAĐEVINSKI, INSTALATERSKI I OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  | 0
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  | 0